## Приложение 1
Утвержден
постановлением администрации Краснокаменского муниципального округа Забайкальского края от "___" _________ 202__ года № ____
Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Краснокаменск Краснокаменского муниципального округа Забайкальского края, на 2025 год
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Краснокаменского муниципального округа Забайкальского края на 2025 год
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в размере, превышающем установленный минимальный размер взноса
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2025 год
Итого по Краснокаменскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 470866.39 | 294598.66 | 293826.17 | 12853 | 95006303.37 | 0 | 0 | 2989831.03 | 92016472.34 | 92016472.34 | 0 | Х | Х | X
1 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 102 | специальный счет управляющей организации | 1968 | X | Панельные | 5 | 6 | 8635.76 | 5742.78 | 5157.59 | 250 | 552828.21 | 0 | 0 | 0 | 552828.21 | 552828.21 | 0 | 96.2649 | 96.2649 | 12.2025
2 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 103 | специальный счет управляющей организации | 1968 | X | Панельные | 5 | 6 | 8745.54 | 5623.37 | 5267.37 | 270 | 709974.51 | 0 | 0 | 0 | 709974.51 | 709974.51 | 0 | 126.2543 | 126.2543 | 12.2025
3 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 109 | специальный счет управляющей организации | 1971 | X | Панельные | 5 | 6 | 5977.64 | 3405.25 | 3405.25 | 161 | 2579827.21 | 0 | 0 | 0 | 2579827.21 | 2579827.21 | 0 | 757.6029 | 757.6029 | 12.2025
4 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 116 | специальный счет управляющей организации | 1970 | X | Панельные | 5 | 4 | 6012.74 | 3822.76 | 3822.76 | 163 | 2320561.45 | 0 | 0 | 0 | 2320561.45 | 2320561.45 | 0 | 607.0382 | 607.0382 | 12.2025
5 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 303 | специальный счет управляющей организации | 1973 | X | Панельные | 5 | 5 | 7011.09 | 4476.19 | 4476.19 | 214 | 2321372.62 | 0 | 0 | 0 | 2321372.62 | 2321372.62 | 0 | 518.6046 | 518.6046 | 12.2025
6 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 304 | специальный счет управляющей организации | 1972 | X | Панельные | 5 | 5 | 7012.64 | 4574.26 | 4574.26 | 223 | 2137741.25 | 0 | 0 | 0 | 2137741.25 | 2137741.25 | 0 | 467.3414 | 467.3414 | 12.2025
7 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 305 | специальный счет управляющей организации | 1972 | X | Панельные | 5 | 5 | 7015.04 | 4567.66 | 4567.66 | 207 | 2137741.25 | 0 | 0 | 0 | 2137741.25 | 2137741.25 | 0 | 468.0167 | 468.0167 | 12.2025
8 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 311 | специальный счет управляющей организации | 1973 | X | Панельные | 5 | 5 | 8383.12 | 4962.92 | 4962.92 | 191 | 1615995.59 | 0 | 0 | 0 | 1615995.59 | 1615995.59 | 0 | 325.6139 | 325.6139 | 12.2025
9 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 312 | специальный счет управляющей организации | 1973 | X | Панельные | 5 | 4 | 8412.65 | 4992.65 | 4992.65 | 193 | 2772018.93 | 0 | 0 | 0 | 2772018.93 | 2772018.93 | 0 | 555.22 | 555.22 | 12.2025
10 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 408 | специальный счет управляющей организации | 1977 | X | Панельные | 5 | 5 | 7966.68 | 5032.28 | 5032.28 | 193 | 2212229.91 | 0 | 0 | 0 | 2212229.91 | 2212229.91 | 0 | 439.6079 | 439.6079 | 12.2025
11 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 409 | специальный счет управляющей организации | 1977 | X | Панельные | 5 | 10 | 16996.1 | 10310.1 | 10310.1 | 403 | 5541212.94 | 0 | 0 | 0 | 5541212.94 | 5541212.94 | 0 | 537.4548 | 537.4548 | 12.2025
12 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 434 | специальный счет управляющей организации | 1979 | X | Панельные | 5 | 14 | 25045.2 | 15419.2 | 15419.2 | 597 | 4453597.23 | 0 | 0 | 0 | 4453597.23 | 4453597.23 | 0 | 288.8345 | 288.8345 | 12.2025
13 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 438 | специальный счет управляющей организации | 1979 | X | Панельные | 5 | 14 | 25193.99 | 15560.19 | 15560.19 | 661 | 4749444.22 | 0 | 0 | 0 | 4749444.22 | 4749444.22 | 0 | 305.2305 | 305.2305 | 12.2025
14 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 441 | специальный счет управляющей организации | 1980 | X | Панельные | 5 | 7 | 11688.79 | 7301.79 | 7301.79 | 313 | 2335301.03 | 0 | 0 | 0 | 2335301.03 | 2335301.03 | 0 | 319.8258 | 319.8258 | 12.2025
15 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 444 | специальный счет управляющей организации | 1981 | X | Панельные | 5 | 8 | 13274.35 | 8376.45 | 8376.45 | 352 | 2353051.96 | 0 | 0 | 0 | 2353051.96 | 2353051.96 | 0 | 280.9128 | 280.9128 | 12.2025
16 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 445 | специальный счет управляющей организации | 1980 | X | Панельные | 5 | 9 | 14953.35 | 9441.85 | 9441.85 | 400 | 1119801.56 | 0 | 0 | 0 | 1119801.56 | 1119801.56 | 0 | 118.5998 | 118.5998 | 12.2025
17 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 449, п. 1 | специальный счет управляющей организации | 1988 | X | Кирпичные | 9 | 2 | 5702.7 | 3837.8 | 3837.8 | 169 | 599440.03 | 0 | 0 | 0 | 599440.03 | 599440.03 | 0 | 156.1937 | 156.1937 | 12.2025
18 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 475 | специальный счет управляющей организации | 1982 | X | Панельные | 5 | 4 | 6260.4 | 3977.2 | 3977.2 | 154 | 2182018.15 | 0 | 0 | 0 | 2182018.15 | 2182018.15 | 0 | 548.6317 | 548.6317 | 12.2025
19 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 477 | специальный счет управляющей организации | 1981 | X | Панельные | 5 | 5 | 8668.53 | 5369.23 | 5369.23 | 233 | 2944463.51 | 0 | 0 | 0 | 2944463.51 | 2944463.51 | 0 | 548.3959 | 548.3959 | 12.2025
20 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 502 | специальный счет управляющей организации | 1973 | X | Панельные | 5 | 5 | 7864.54 | 4862.54 | 4862.54 | 223 | 2435823.72 | 0 | 0 | 0 | 2435823.72 | 2435823.72 | 0 | 500.9365 | 500.9365 | 12.2025
21 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 503 | специальный счет управляющей организации | 1973 | X | Панельные | 5 | 5 | 7850.78 | 4843.25 | 4843.25 | 215 | 1531618.81 | 0 | 0 | 0 | 1531618.81 | 1531618.81 | 0 | 316.2378 | 316.2378 | 12.2025
22 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д.504 | специальный счет управляющей организации | 1973 | X | Панельные | 5 | 5 | 7698.99 | 4694.46 | 4821.46 | 222 | 1478718.51 | 0 | 0 | 0 | 1478718.51 | 1478718.51 | 0 | 314.9922 | 314.9922 | 12.2025
23 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 524 | специальный счет управляющей организации | 1975 | X | Панельные | 5 | 5 | 6004.24 | 3853.84 | 3853.84 | 161 | 2220405.45 | 0 | 0 | 0 | 2220405.45 | 2220405.45 | 0 | 576.154 | 576.154 | 12.2025
24 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 625 | специальный счет управляющей организации | 1971 | X | Панельные | 5 | 4 | 5987.66 | 3797.68 | 3797.68 | 172 | 2019426.43 | 0 | 0 | 0 | 2019426.43 | 2019426.43 | 0 | 531.7527 | 531.7527 | 12.2025
25 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 630 | специальный счет управляющей организации | 1971 | X | Панельные | 5 | 4 | 5476.88 | 3464.66 | 3506.36 | 164 | 1837058.19 | 0 | 0 | 0 | 1837058.19 | 1837058.19 | 0 | 530.2276 | 530.2276 | 12.2025
26 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 632 | специальный счет управляющей организации | 1971 | X | Кирпичные | 5 | 4 | 5524.69 | 3512.97 | 3512.97 | 172 | 1891046.6 | 0 | 0 | 0 | 1891046.6 | 1891046.6 | 0 | 538.3042 | 538.3042 | 12.2025
27 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 705, п.1 | специальный счет управляющей организации | 1986 | X | Панельные | 9 | 2 | 5913.61 | 3606.81 | 3606.81 | 168 | 189014.93 | 0 | 0 | 0 | 189014.93 | 189014.93 | 0 | 52.405 | 52.405 | 12.2025
28 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 709, п.1 | специальный счет управляющей организации | 1991 | X | Панельные | 9 | 2 | 5950.94 | 3632.14 | 3632.14 | 154 | 6166257.35 | 0 | 0 | 2989831.03 | 3176426.32 | 3176426.32 | 0 | 1697.6926 | 1697.6926 | 12.2025
29 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 711 | специальный счет управляющей организации | 1984 | X | Панельные | 5 | 17 | 29149.41 | 17986.21 | 17986.21 | 770 | 4335493.62 | 0 | 0 | 0 | 4335493.62 | 4335493.62 | 0 | 241.0454 | 241.0454 | 12.2025
30 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 803 | специальный счет управляющей организации | 1988 | X | Панельные | 5 | 13 | 22952.82 | 14060.62 | 14060.62 | 625 | 3765078.06 | 0 | 0 | 0 | 3765078.06 | 3765078.06 | 0 | 267.7747 | 267.7747 | 12.2025
31 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 804 | специальный счет управляющей организации | 1987 | X | Панельные | 5 | 21 | 37877.08 | 22920.28 | 22920.28 | 971 | 4769280.57 | 0 | 0 | 0 | 4769280.57 | 4769280.57 | 0 | 208.0813 | 208.0813 | 12.2025
32 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 820 | специальный счет управляющей организации | 1992 | X | Панельные | 5 | 33 | 54851.92 | 35421.02 | 35421.02 | 1468 | 4880168.84 | 0 | 0 | 0 | 4880168.84 | 4880168.84 | 0 | 137.7761 | 137.7761 | 12.2025
33 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 7 В | специальный счет управляющей организации | 1990 | X | Кр.блочные | 5 | 2 | 1883.46 | 1419.56 | 1419.56 | 73 | 1003847.29 | 0 | 0 | 0 | 1003847.29 | 1003847.29 | 0 | 707.1538 | 707.1538 | 12.2025
34 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 1 Ц | специальный счет управляющей организации | 1980 | X | Кирпичные | 9 | 4 | 6191.89 | 3832.59 | 3832.59 | 153 | 554089.31 | 0 | 0 | 0 | 554089.31 | 554089.31 | 0 | 144.5731 | 144.5731 | 12.2025
35 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 15 Ц | специальный счет управляющей организации | 1984 | X | Панельные | 5 | 6 | 8558.05 | 5363.88 | 5363.88 | 210 | 2483550.39 | 0 | 0 | 0 | 2483550.39 | 2483550.39 | 0 | 463.0138 | 463.0138 | 12.2025
36 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 36 Ц | специальный счет управляющей организации | 1993 | X | Кр.блочные | 5 | 12 | 13595.76 | 9920.76 | 9920.76 | 322 | 3415334.61 | 0 | 0 | 0 | 3415334.61 | 3415334.61 | 0 | 344.2614 | 344.2614 | 12.2025
37 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 8 Ц | специальный счет управляющей организации | 1976 | X | Панельные | 5 | 13 | 23391.48 | 14117.68 | 14117.68 | 555 | 2063268.37 | 0 | 0 | 0 | 2063268.37 | 2063268.37 | 0 | 146.1478 | 146.1478 | 12.2025
38 | г. Краснокаменск, пр-т Строителей, д. 15, корп. 1 | специальный счет управляющей организации | 1969 | X | Панельные | 5 | 2 | 5076.81 | 3577.1 | 3577.1 | 294 | 1961811.47 | 0 | 0 | 0 | 1961811.47 | 1961811.47 | 0 | 548.4363 | 548.4363 | 12.2025
39 | г. Краснокаменск, пр-кт Шахтеров, 2, корп.2 | специальный счет управляющей организации | 1984 | X | Кирпичные | 9 | 1 | 6109.07 | 2916.68 | 2916.68 | 414 | 366389.29 | 0 | 0 | 0 | 366389.29 | 366389.29 | 0 | 125.6186 | 125.6186 | 12.2025
И.о. главы муниципального округа______________________В.М.Батаров

## Приложение 2
Таблица 2. Планируемые показатели выполнения муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Краснокаменск Краснокаменского муницпального округа Забайкальского края, на 2025 год
№ п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего :
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2025 год
1 | Краснокаменский муниципальный округ | 470866.39 | 12853 | 3 | 19 | 12 | 5 | 39 | 6532646.64 | 16533500.83 | 53974329.31 | 17965826.59 | 95006303.37
И.о. главы муниципального округа____________________В.М.Батаров

## Приложение 3
Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории г. Краснокаменск Краснокаменского муниципального округа, в отношении которых на 2025 год планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [11 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |  |  |  | Виды, установленные частью 3 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: |  |  |  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2025 год
Итого по Краснокаменскому муниципальному округу: |  | 95006303.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7731190.91 | 48566411.4 | 0 | 38564701.06 | 0 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0
1 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 102 | 552828.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552828.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 103 | 709974.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709974.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 109 | 2579827.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2579827.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 116 | 2320561.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320561.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 303 | 2321372.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321372.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 304 | 2137741.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137741.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 305 | 2137741.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137741.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 311 | 1615995.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615995.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 312 | 2772018.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772018.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 408 | 2212229.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212229.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 409 | 5541212.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5541212.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 434 | 4453597.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4453597.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 438 | 4749444.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4749444.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 441 | 2335301.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335301.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 444 | 2353051.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353051.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 445 | 1119801.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119801.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 449, п. 1 | 599440.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 599440.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 475 | 2182018.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182018.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 477 | 2944463.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2944463.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 502 | 2435823.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435823.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 503 | 1531618.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531618.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д.504 | 1478718.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478718.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | г. Краснокаменск, мкр. 5-й, д. 524 | 2220405.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220405.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 625 | 2019426.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019426.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 630 | 1837058.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837058.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | г. Краснокаменск, мкр. 6-й, д. 632 | 1891046.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891046.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 705, п.1 | 189014.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189014.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 709, п.1 | 6166257.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6022257.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0
29 | г. Краснокаменск, мкр. 7-й, д. 711 | 4335493.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4335493.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 803 | 3765078.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3765078.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 804 | 4769280.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4769280.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | г. Краснокаменск, мкр. 8-й, д. 820 | 4880168.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880168.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | г. Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 7 В | 1003847.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003847.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 1 Ц | 554089.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 554089.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 15 Ц | 2483550.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2483550.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 36 Ц | 3415334.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3415334.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 8 Ц | 2063268.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063268.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | г. Краснокаменск, пр-т Строителей, д. 15, корп. 1 | 1961811.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961811.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | г. Краснокаменск, пр-кт Шахтеров, 2, корп.2 | 366389.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 366389.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о. главы муниципального округа ______________________В.М. Батаров