## Таблица 1
Приложение к Постановлению администрации Краснокаменского муниципального округа Забайкальского края от "__" ______ 2026 № ___
Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, в Краснокаменском муниципальном округе на период 2026-2028 годов в Краснокаменском муниципальном округе
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Краснокаменского муниципального округа, в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в размере, превышающем установленный минимальный размер взноса
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2026 год
Итого по Краснокаменскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 83437.17 | 54203.43 | 53289.33 | 2086 | 15586233.58 | 0 | 0 | 0 | 15586233.58 | 15586233.58 | 0 | X | X | X
1 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 116 | специальный счет управляющей организации | 1970 | X | Панельные | 5 | 4 | 6012.74 | 3822.76 | 3822.76 | 168 | 500881.53 | 0 | 0 | 0 | 500881.53 | 500881.53 | 0 | 131.0262 | 1351 | 12.2026
2 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 203 | специальный счет управляющей организации | 1974 | X | Панельные | 5 | 9 | 11768.84 | 7396.14 | 7235.24 | 261 | 1606329.87 | 0 | 0 | 0 | 1606329.87 | 1606329.87 | 0 | 217.1849 | 1351 | 12.2026
3 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 205 | специальный счет управляющей организации | 1974 | X | Панельные | 5 | 9 | 11743.88 | 7368.88 | 7368.88 | 275 | 1625844.75 | 0 | 0 | 0 | 1625844.75 | 1625844.75 | 0 | 220.6366 | 1351 | 12.2026
4 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 206 | специальный счет управляющей организации | 1974 | X | Панельные | 5 | 5 | 6043.87 | 3841.62 | 3841.62 | 129 | 950823.64 | 0 | 0 | 0 | 950823.64 | 950823.64 | 0 | 247.5059 | 1351 | 12.2026
5 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 239 | специальный счет управляющей организации | 1974 | X | Панельные | 5 | 5 | 6009.81 | 3860.41 | 3860.41 | 135 | 583927.49 | 0 | 0 | 0 | 583927.49 | 583927.49 | 0 | 151.2605 | 1351 | 12.2026
6 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 307 | специальный счет управляющей организации | 1972 | X | Панельные | 5 | 5 | 7008.75 | 4561.37 | 4561.37 | 211 | 1520137.17 | 0 | 0 | 0 | 1520137.17 | 1520137.17 | 0 | 333.2633 | 1351 | 12.2026
7 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 308 | специальный счет управляющей организации | 1972 | X | Панельные | 5 | 5 | 5994.86 | 3818.36 | 3818.36 | 139 | 649450.31 | 0 | 0 | 0 | 649450.31 | 649450.31 | 0 | 170.0862 | 1351 | 12.2026
8 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 309 | специальный счет управляющей организации | 1972 | X | Панельные | 5 | 5 | 6036.22 | 3851.72 | 3851.72 | 160 | 649450.31 | 0 | 0 | 0 | 649450.31 | 649450.31 | 0 | 168.6131 | 1351 | 12.2026
9 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 404 | специальный счет управляющей организации | 1976 | X | Панельные | 5 | 4 | 6280.99 | 3981.19 | 3981.19 | 181 | 596733.35 | 0 | 0 | 0 | 596733.35 | 596733.35 | 0 | 149.8882 | 1351 | 12.2026
10 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 439 | специальный счет управляющей организации | 1980 | X | Панельные | 5 | 4 | 6230.08 | 3967.08 | 3967.08 | 166 | 2367814.96 | 0 | 0 | 0 | 2367814.96 | 2367814.96 | 0 | 596.8659 | 1351 | 12.2026
11 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп.2 | специальный счет управляющей организации | 2008 | X | Панельные | 5 | 5 | 6823.6 | 4449.6 | 4449.6 | 126 | 1973415 | 0 | 0 | 0 | 1973415 | 1973415 | 0 | 443.5039 | 1351 | 12.2026
12 | п. Целинный, ул. Железнодорожная, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1972 | X | Панельные | 2 | 2 | 729 | 682.6 | 372 | 35 | 563467.2 | 0 | 0 | 0 | 563467.2 | 563467.2 | 0 | 825.472 | 1351 | 12.2026
13 | п. Целинный, ул. Железнодорожная, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1972 | X | Панельные | 2 | 2 | 716 | 646.6 | 470.7 | 26 | 571321.2 | 0 | 0 | 0 | 571321.2 | 571321.2 | 0 | 883.5775 | 1351 | 12.2026
14 | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 48 | общий счет регионального оператора | 1972 | X | Панельные | 2 | 2 | 690.9 | 652.4 | 474.3 | 29 | 472386 | 0 | 0 | 0 | 472386 | 472386 | 0 | 724.0742 | 1351 | 12.2026
15 | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 52 | общий счет регионального оператора | 1975 | X | Панельные | 2 | 2 | 689.2 | 654.9 | 623.8 | 17 | 472386 | 0 | 0 | 0 | 472386 | 472386 | 0 | 721.3101 | 1351 | 12.2026
16 | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 54 | общий счет регионального оператора | 1974 | X | Панельные | 5 | 6 | 658.43 | 647.8 | 590.3 | 28 | 481864.8 | 0 | 0 | 0 | 481864.8 | 481864.8 | 0 | 743.8481 | 1351 | 12.2026

## Таблица 2
Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2026-2028 годов в Краснокаменском муниципальном округе
№ п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего :
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2026 год
1 | Краснокаменский муниципальный округ | 83437.17 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15586233.58 | 15586233.58

## Таблица 3
Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Краснокаменского муниципального округа, в отношении которых на период 2026-2026 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [11 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |  |  |  | Виды, установленные частью 3 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: |  |  |  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2026 год
Итого по Краснокаменскому муниципальному округу: |  | 15586233.58 | 11919518 | 2561425.2 | 9358092.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367814.96 | 0 | 1298900.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Краснокаменск, мкр. 1-й, д. 116 | 500881.53 | 500881.53 | 0 | 500881.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 203 | 1606329.87 | 1606329.87 | 0 | 1606329.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 205 | 1625844.75 | 1625844.75 | 0 | 1625844.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 206 | 950823.64 | 950823.64 | 0 | 950823.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г. Краснокаменск, мкр. 2-й, д. 239 | 583927.49 | 583927.49 | 0 | 583927.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 307 | 1520137.17 | 1520137.17 | 0 | 1520137.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 308 | 649450.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649450.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г. Краснокаменск, мкр. 3-й, д. 309 | 649450.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649450.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 404 | 596733.35 | 596733.35 | 0 | 596733.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г. Краснокаменск, мкр. 4-й, д. 439 | 2367814.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367814.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г. Краснокаменск, пр-кт Строителей, д. 5, корп.2 | 1973415 | 1973415 | 0 | 1973415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | п. Целинный, ул. Железнодорожная, д. 4 | 563467.2 | 563467.2 | 563467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | п. Целинный, ул. Железнодорожная, д. 6 | 571321.2 | 571321.2 | 571321.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 48 | 472386 | 472386 | 472386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 52 | 472386 | 472386 | 472386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 54 | 481864.8 | 481864.8 | 481864.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
."