РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

«____» _____________ 2014								№ _____

Об утверждении Отчета об исполнении мероприятий Плана социально-экономического развития муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, утвержденного решением Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края от 21.11.2012 №17

Заслушав и обсудив отчет об исполнении мероприятий Плана социально-экономического развития муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, утвержденного решением Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края от 21.11.2012г.  №17 за 2013 год, руководствуясь п.4 ч.1 ст.27 Устава муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Совет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

решил:

1. Отчет об исполнении мероприятий Плана социально-экономического развития муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, утвержденного решением Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края от 21.11.2012г. №17 за 2013 год утвердить (прилагается).

2. Направить настоящее решение Главе муниципального района для подписания и обнародования.

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном веб-сайте муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adminkr.ru.

Глава муниципального района						Г.Н. Колов

ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

В 2013 году Администрацией муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального района, другими представителями местного сообщества проведена определенная работа по выполнению мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2011-2020г.г., принятой Решением Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края 21.09.2011 года № 107.

Основной целью социально-экономического развития муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2013 год было повышение уровня и качества жизни населения муниципального района.

| № п/п | Цели и задачи | Критерии оценки | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год КПСЭР | 2013 год план | 2013 год отчет | % вып-я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экономическое развитие муниципального района | Рост объема производства промышленной продукции | млн. руб | 11998,85 | 13302,44 | 12342,27 | 12436,10 | 101 |
|  |  | Индекс роста физических объёмов промышленного производства | % | 100,00 | 100,90 | 111,60 | 112,80 | 101 |
|  |  | Оборот розничной торговли на душу населения в месяц | руб./ чел. | 9429,70 | 9270,07 | 10416,57 | 9693,72 | 93 |
|  |  | Объем платных услуг на душу населения | руб./ чел./ мес | 1757,16 | 1940,35 | 2018,22 | 1833,58 | 91 |
|  |  | Рост объема обрабатывающего производства | млн. руб | 560,55 | 613,75 | 625,07 | 1369,75 | 219 |
|  |  | Индекс роста физических объёмов обрабатывающего производства | % | 101,40 | 101,90 | 102,90 | 114,90 | 112 |
|  |  | Объем производства сельскохозяйственной продукции | млн. руб | 690 | 865 | 719 | 829 | 115 |
|  |  | Индекс роста физических объёмов сельскохозяйственного производства | % | 109,30 | 109,80 | 104,80 | 102,00 | 97 |
|  |  | Доля собственных доходов бюджета |  | 0,35 | 0,53 | 0,53 | 0,47 | 89 |
| 2 | Рост инвестиций в экономику муниципального района | Рост объема инвестиций | млн. руб | 244,28 | 255,75 | 842,73 | -338,40 | -40 |
|  |  | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения | тыс.руб. | 86,00 | 88,51 | 99,31 | 65,03 | 65 |
|  |  | Темп роста объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в сопоставимых ценах | % к предыдущему году | 124,50 | 78,80 | 112,86 | 157,23 | 139 |
| 3 | Развитие малого предпринимательства | Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения | чел./10000 | 362,72 | 398,34 | 365,11 | 330,60 | 91 |
|  |  | Численность индивидуальных предпринимателей |  | 2012,00 | 2276,00 | 2012,00 | 1766,00 | 88 |
|  |  | Численность занятых на малых предприятиях | тыс.чел | 12,27 | 12,90 | 12,42 | 12,42 | 100 |
|  |  | Доля занятых в малом бизнесе от занятых в экономике | % | 38,00 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 100 |
| 4 | Повышение эффективности использования муниципального имущества | Стоимость имущества, планируемого к приватизации, тыс. руб. | тыс. руб. | 8872,00 | 7763,00 | 2302,80 | 30935,40 | 1343 |
|  |  | Доходы, получаемые от сдачи муниципального имущества в аренду, | тыс. руб. | 63783,00 | 58062,79 | 38062,00 | 37522,50 | 99 |
|  |  | Доля доходов от использования муниципального имущества в общем объеме доходов бюджета муниципального района | % | 6,00 | 7,66 | 7,66 | 7,28 | 95 |
|  |  | Доля земельного налога в общем объеме доходов бюджета муниципального района | % | 17,00 | 15,70 | 9,00 | 9,00 | 100 |

1.2. Основные индикаторы социального развития муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 2013 год

| № п/п | Цели и задачи экономического развития | Критерии оценки | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год КПСЭР | 2013 год план | 2013 год отчет | % вып-я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постоянный рост доходов населения муниципального района | Рост денежных доходов на душу населения | руб. | 1320,6 | 1177,4 | 1743,3 | 1750,0 | 100 |
| 2. | Улучшение демографической ситуации | Повышение коэффициента естественного прироста населения на 1000 чел |  | 14,13 | 14,15 | 14,15 | 15,68 | 111 |
|  |  | Снижение коэффициента миграционной убыли населения |  | -12,93 | -3,76 | -12,93 | -20,37 | 158 |
| 3 | Повышение уровня занятости населения | Численность занятых в экономике | Тыс. чел. | 33,21 | 33,65 | 33,65 | 33,50 | 103 |
|  |  | Количество создаваемых рабочих мест | мест | 529,00 | 435,00 | 435,00 | 219,00 | 50 |
|  |  | Увеличение удельного веса занятых в обрабатывающей промышленности | % | 3,30 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 100 |
|  |  | Увеличение удельного веса занятых в сельском хозяйстве | % | 1,74 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 100 |
| 4. | Повышение уровня и качества жизни | Увеличение средней заработной платы по муниципальному району | руб./чел. | 23656,45 | 25374,00 | 25374,00 | 29816,00 | 118 |
|  |  | Увеличение отношения размера з/пл. в сельском хозяйстве к среднерайонному уровню | % | 25,37 | 32,00 | 25,52 | 25,93 | 102 |
|  |  | Ввод в эксплуатацию жилых домов | квартир | 72,00 | 30,00 | 30,00 | 17,00 | 57 |
|  |  | Средняя обеспеченность жильём на 1 чел./кВ.м. | кв.м/ чел. | 21,29 | 21,57 | 21,57 | 21,34 | 99 |
|  |  | Ремонт автомобильных дорог | км | 29,00 | 54,00 | 54,00 | 110,00 | 204 |
| 5. | Развитие сферы образование | Увеличение охвата детскими дошкольными учреждениями | мест/100 детей | 67,45 | 67,45 | 72,41 | 71,30 | 98 |
|  |  | Увеличение удельного веса лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников | % | 97,00 | 98,40 | 98,40 | 99,70 | 101 |
|  |  | Увеличение уровня охвата детей с ограниченными возможностями в образовательных услугах | % | 97,77 | 97,83 | 97,83 | 97,83 | 100 |
|  |  | Увеличение финансирования системы образования | тыс. руб. | 672867,5 | 678992,2 | 739383,7 | 850056,0 | 115 |
| 6. | Развитие сферы здравоохранение | Увеличение охвата населения профилактическими осмотрами | % | 98,60 | 98,70 | 98,70 | 98,70 | 100 |
|  |  | Снижение уровня младенческой смертности | дет/1000 род. | 2,23 | 4,26 | 2,23 | 6,12 | 274 |
| 7. | Развитие сферы культуры и спорта | Степень обеспеченности населения объектами культуры | шт./1000 чел | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 103 |
|  |  | Увеличение финансирования объектов культуры и спорта в консолидированном бюджете района | тыс. руб | 60167,90 | 69882,63 | 58029,7 | 51958,50 | 90 |
|  |  | Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом | % | 19,01 | 19,02 | 19,02 | 23,00 | 121 |

1.3. Финансовые ресурсы и резервы местного сообщества, обеспечивающие достижение индикаторов социально-экономического развития, запланированных за 2013 год

млн.руб.

|  | Наименование мероприятия | 2013 год КП СЭР | 2013 год план | 2013 год факт | откл факт-план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе | 4 443,11 | 7 011,36 | 4 247,18 | -2 764,18 |
|  | Федеральный бюджет | 398,91 | 327,80 | 462,20 | 134,41 |
|  | Краевой бюджет | 35,02 | 380,92 | 155,30 | -225,62 |
|  | Местный бюджет | 38,62 | 188,97 | 8,80 | -180,17 |
|  | Внебюджетные источники | 3 970,56 | 6 113,67 | 3 620,88 | -2 492,79 |
| 1 | Развитие промышленного производства | 3719,680 | 6048,080 | 3652,880 | -2395,200 |
|  | Федеральный бюджет | 37,050 | 0,000 | 31,700 | 31,700 |
|  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Местный бюджет | 2,450 | 1,000 | 0,300 | -0,700 |
|  | Внебюджетные источники | 3680,180 | 6047,080 | 3620,880 | -2426,200 |
|  | Рудник № 1. Реконструкция поверхностных и подземных комплексов | 28,5 | 127,0 |  | -127,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 28,5 | 127,0 |  | -127,0 |
|  | Рудник "Глубокий". Реконструкция поверхностных и подземных комплексов | 26,1 | 116,0 |  | -116,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 26,1 | 116,0 |  | -116,0 |
|  | Рудник № 2. Реконструкция поверхностных и подземных комплексов | 28,5 | 128,0 |  | -128,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 28,5 | 128 |  | -128 |
|  | Рудник № 8. Строительство и ввод в эксплуатацию | 470,8 | 1107,0 | 816,0 | -291,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 470,8 | 1107 | 816 | -291 |
|  | Рудник № 6. Строительство и ввод в эксплуатацию | 1964,9 | 1593,0 | 56,0 | -1537,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Региональный бюджет |  |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 1964,9 | 1593 | 56 | -1537 |
|  | Реконструкция и модернизация ГМЗ | 419,5 | 765,0 | 1750,0 | 985,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 30 | 30 |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 419,5 | 765 | 1720 | 955 |
|  | Техническое перевооружение действующих производств | 140,8 | 262,0 | 852,0 | 590,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 140,8 | 262 | 852 | 590 |
|  | Иные мероприятия | 0,0 | 544,0 | 101,0 | -443,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 544 | 101 | -443 |
|  | Всего по ОАО "ППГХО" Развитие градообразующего предприятия | 3079,1 | 4642,0 | 3575,0 | -1067,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 3079,1 | 4642,0 | 3545,0 | -1097,0 |
|  | Развитие ООО "Мясокомбинат "Даурский" | 600,0 | 1404,0 | 74,8 | -1329,2 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 600,0 | 1404,0 | 74,8 | -1329,2 |
|  | Развитие ЗАО "Завод железобетонных изделий" | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
|  | Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего бизнеса на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2011-2014 годы» | 39,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
|  | Федеральный бюджет | 37,050 |  | 1,700 | 1,700 |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 2,450 | 1,000 | 0,300 | -0,700 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Развитие коммунальной инфраструктуры и охрана окружающей среды | 272,0 | 502,1 | 75,4 | -426,7 |
|  | Федеральный бюджет | 30,2 | 0,0 | 70,7 | 70,7 |
|  | Краевой бюджет | 3,8 | 348,5 | 0,3 | -348,2 |
|  | Местный бюджет | 27,8 | 153,6 | 4,4 | -149,2 |
|  | Внебюджетные источники | 210,3 | 0,0 |  |  |
|  | Строительство очистных сооружений с канализационными сетями | 157,0 | 225,4 | 70,2 | -155,2 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 70 | 70 |
|  | Краевой бюджет |  | 214,12 |  | -214 |
|  | Местный бюджет |  | 11,27 |  | -11 |
|  | Внебюджетные источники | 157,00 |  |  |  |
|  | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры (модернизация инженерных коммуникаций) в г. Краснокаменске | 40,2 | 232,7 |  | -232,7 |
|  | Федеральный бюджет | 30,20 |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 3,77 | 134,40 |  | -134,40 |
|  | Местный бюджет | 3,77 | 98,30 |  | -98,30 |
|  | Внебюджетные источники | 2,50 |  |  |  |
|  | Муниципальные целевые программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» на 2010-2013гг.», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения «Город Краснокаменск» на 2010-2013 годы» | 74,77 | 16,08 |  | -16,08 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 23,98 | 16,08 |  | -16,08 |
|  | Внебюджетные источники | 50,79 |  |  |  |
|  | Муниципальная целевая программа «комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» на 2011-2020гг.» |  |  | 2,50 | 2,50 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 2,50 | 2,50 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Муниципальная адресная программа «Благоустройство городского поселения "Город Краснокаменск" на 2011-2013 г.г" | 0,00 | 24,66 |  | -24,66 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 24,66 |  | -24,66 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского поселения "Город Краснокаменск" на 2011-2013 г.г" | 0,00 | 3,00 |  | -3,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 3,00 |  | -3,00 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Муниципальная целевая программа «Чистый город" на 2013-2015 г.г" | 0,00 | 0,30 |  | -0,30 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0,30 |  | -0,30 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Развитие транспортной инфраструктуры | 310,00 | 341,17 | 357,00 | 15,83 |
|  | Федеральный бюджет | 291,40 | 291,40 | 357,00 | 65,60 |
|  | Краевой бюджет | 18,60 | 18,60 |  | -18,60 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 31,17 |  | -31,17 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 15,83 |
|  | Реконструкция автодороги Краснокаменск - Мациевская | 310,0 | 310,0 | 357,0 | 47,0 |
|  | Федеральный бюджет | 291,40 | 291,40 | 357,00 | 65,60 |
|  | Краевой бюджет | 18,60 | 18,60 |  | -18,60 |
|  | Местный бюджет |  |  | 357,0 | 47,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 357,00 | 65,60 |
|  | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения 2013-2020" | 0,0 | 31,2 |  | -31,2 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 31,17 |  | -31 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | -31,2 |
| 4 | Развитие здравоохранения | 0,00 | 0,30 |  | -0,30 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,30 |  | -0,30 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | -0,30 |
|  | Муниципальная целевая программа "Здоровый город" | 0,0 | 0,3 |  | -0,30 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0,30 |  | -0,30 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | -0,30 |
| 5 | Развитие социальной инфраструктуры, повышение качества и доступности социальных услуг для населения | 120,42 | 104,69 | 160,00 | 55,31 |
|  | Федеральный бюджет | 40,26 | 36,40 | 2,80 | -33,60 |
|  | Краевой бюджет | 12,65 | 4,80 | 155,00 | 150,20 |
|  | Местный бюджет | 6,92 | 2,90 | 2,20 | -0,70 |
|  | Внебюджетные источники | 60,59 | 60,59 |  | -60,59 |
|  | КЦП "Дополнительные меры по снижению напряжённости на рынке труда" | 6,2 | 8,6 | 2,7 | -5,9 |
|  | Федеральный бюджет | 5,58 | 6,10 | 2,30 | -3,80 |
|  | Краевой бюджет | 0,32 | 2,20 | 0,10 | -2,10 |
|  | Местный бюджет | 0,29 | 0,30 | 0,30 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | ВЦП "Содействие занятости населения Забайкальского края" (обучение и повышение квалификации) | 3,98 |  | 1,5 | 1,50 |
|  | Федеральный бюджет | 3,98 |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  | 1,50 | 1,50 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей" городского поселения "Город Краснокаменск на 2011-2015 гг. | 101,0 | 96,1 | 2,70 | -93,4 |
|  | Федеральный бюджет | 30,30 | 30,30 | 0,50 | -29,80 |
|  | Краевой бюджет | 5,05 | 2,60 | 0,30 | -2,30 |
|  | Местный бюджет | 5,05 | 2,60 | 1,90 | -0,70 |
|  | Внебюджетные источники | 60,59 | 60,59 |  | -60,59 |
|  | «Улучшение демографической ситуации в муниципальном районе "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" на 2009-2015 годы."2009-2013 годы» | 8,10 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,40 |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 7,28 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,42 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | «Социально-экономическое развитие городского поселения "Город Краснокаменск и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" (2013-2015 годы)» |  |  | 153,10 | 153,10 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  | 153,10 | 153,10 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | «О профилактике преступлений и правонарушений в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2009-2013 годы» | 1,16 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1,16 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6 | Развитие агропромышленного комплекса | 21,00 | 15,00 | 1,90 | -13,10 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 9,00 |  | -9,00 |
|  | Местный бюджет | 1,50 | 0,00 | 1,90 | 1,90 |
|  | Внебюджетные источники | 19,50 | 6,00 |  | -6,00 |
|  | Развитие мясного скотоводства в муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края 2010-2016 годы. | 6,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1,50 |  | 1,90 | 1,90 |
|  | Внебюджетные источники | 4,50 |  |  |  |
|  | Развитие животноводства | 15,00 | 15,00 |  | -15,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  | 9,00 |  | -9,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 15,00 | 6,00 |  | -6,00 |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проект решения Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

по вопросу: Об утверждении Отчета об исполнении мероприятий Плана социально-экономического развития муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, утвержденного решением Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края от 21.11.2012 №17

ПРОЕКТ ЗАВИЗИРОВАЛИ:

| Должность лиц, визирующих проект решения | Фамилия, имя, отчество | Дата визирования | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Глава Администрации | Колов Герман Николаевич |  |  |
| Председатель Комитета по финансам | Селюнина Нина Александровна |  |  |
| И.о. Председателя Комитета экономического и территориального развития | Буянтуева Варвара Николаевна |  |  |
| Заместитель управляющего Делами | Сизых Лариса Анатольевна |  |  |
| Юрист | Чистохина Любовь Борисовна |  |  |

С ДОКЛАДОМ ВЫСТУПАЕТ:

и.о. Председателя Комитета экономического и территориального развития Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края - Буянтуева Варвара Николаевна

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПОДГОТОВКУ ВОПРОСА:

и.о. Председателя Комитета экономического и территориального развития Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края - Буянтуева Варвара Николаевна

НА ЗАСЕДАНИЕ ПРИГЛАСИТЬ:

__________________________________________________________________________

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ РАЗОСЛАТЬ:

Наименование организации:

1.Совет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края.

2.Администрация муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края.

3. Комитет экономического и территориального развития Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края.

4. Комитет по финансам.

Проект принял:	Дата _____________

# Text boxes

Приложение

к решению Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

от «______»__________ 2014г. №__________