## Таблица 1
«УТВЕРЖДЕН»
постановлением администрации Краснокаменского муниципального округа от _____________ 2025 года № ______
Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, в Краснокаменском муниципальном округе на период 2026-2028 годов
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Краснокаменского муниципального округа, в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в размере, превышающем установленный минимальный размер взноса
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2026 год
Итого по Краснокаменскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1445 | 1329.2 | 842.7 | 61 | 1795749.2 | 0 | 0 | 0 | 1795749.2 | 1795749.2 | 0 | X | X | X
1 | п. Целинный, ул. Железнодорожная, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1972 | X | Панельные | 2 | 2 | 729 | 682.6 | 372 | 35 | 922192.6 | 0 | 0 | 0 | 922192.6 | 922192.6 | 0 | 1351 | 1351 | 12.2026
2 | п. Целинный, ул. Железнодорожная, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1972 | X | Панельные | 2 | 2 | 716 | 646.6 | 470.7 | 26 | 873556.6 | 0 | 0 | 0 | 873556.6 | 873556.6 | 0 | 1351 | 1351 | 12.2026
2027 год
Итого по Краснокаменскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1385.43 | 1296.7 | 1148 | 60 | 1751841.7 | 0 | 0 | 0 | 1751841.7 | 1751841.7 | 0 | X | X | X
1 | п. Целинный, ул. Железнодорожная, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1972 | X | Панельные | 2 | 2 | 727 | 648.9 | 557.7 | 32 | 876663.9 | 0 | 0 | 0 | 876663.9 | 876663.9 | 0 | 1351 | 1351 | 12.2027
2 | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 54 | общий счет регионального оператора | 1974 | X | Панельные | 5 | 6 | 658.43 | 647.8 | 590.3 | 28 | 875177.8 | 0 | 0 | 0 | 875177.8 | 875177.8 | 0 | 1351 | 1351 | 12.2027
2028 год
Итого по Краснокаменскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 689.2 | 654.9 | 623.8 | 17 | 884769.9 | 0 | 0 | 0 | 884769.9 | 884769.9 | 0 | X | X | X
1 | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 52 | общий счет регионального оператора | 1975 | X | Панельные | 5 | 4 | 689.2 | 654.9 | 623.8 | 17 | 884769.9 | 0 | 0 | 0 | 884769.9 | 884769.9 | 0 | 1351 | 1351 | 12.2028

## Таблица 2
Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, в Краснокаменском муниципальном округе на период 2026-2028 годов
№ п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего :
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2026 год
1 | Краснокаменский муниципальный округ | 1445 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1795749.2 | 1795749.2
2027 год
1 | Краснокаменский муниципальный округ | 1385.43 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1751841.7 | 1751841.7
2028 год
1 | Краснокаменский муниципальный округ | 689.2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 884769.9 | 884769.9

## Таблица 3
Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Краснокаменского муниципального округа, в отношении которых на период 2026-2026 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [11 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |  |  |  | Виды, установленные частью 3 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: |  |  |  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2026 год
Итого по Краснокаменскому муниципальному округу: |  | 1795749.2 | 1795749.2 | 1795749.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п. Целинный, ул. Железнодорожная, д. 4 | 922192.6 | 922192.6 | 922192.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п. Целинный, ул. Железнодорожная, д. 6 | 873556.6 | 873556.6 | 873556.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027 год
Итого по Краснокаменскому муниципальному округу: |  | 1751841.7 | 1751841.7 | 1751841.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п. Целинный, ул. Железнодорожная, д. 8 | 876663.9 | 876663.9 | 876663.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 54 | 875177.8 | 875177.8 | 875177.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028 год
Итого по Краснокаменскому муниципальному округу: |  | 884769.9 | 884769.9 | 884769.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 52 | 884769.9 | 884769.9 | 884769.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0